## Sheet1
|  | A | B | C = A + B | D | E = D / C
CPP # | Contract Package Description | Original Contract Value | Change Orders | Current Contract Value | Incurred | % Exp. | Award Date | Original Completion Date | Revised Completion Date
DB120 | West Oahu/Farrington Hwy Guideway | 482430201 | 186423830.73 | 668854031.73 | 665624607.17 | 99.52% | 2009-11-11 | 2013-10-21 | 2017-03-03
DB320 | Kamehameha Hwy Guideway | 372150000 | 21007573.43 | 393157573.43 | 391825707.18 | 99.66% | 2011-06-30 | 2014-10-15 | 2017-09-30
DB200 | Maintenance & Storage Facility | 195258000 | 86517031.73 | 281775031.73 | 281753402.75 | 99.99% | 2011-06-30 | 2014-12-20 | 2016-07-02
DB450 | Airport Section Guideway/Stations | 874750000 | 14308.33 | 874764308.33 | 198641165.53 | 22.71% | 2016-09-20 | 2021-05-01 | 2021-05-03
DBB171 | West Oahu Station Group | 56088470 | 3521866 | 59610336 | 26702756.44 | 44.8% | 2015-07-20 | 2018-03-12 | 2018-03-12
DBB271 | Farrington Highway Station Group | 78999000 | 3473034 | 82472034 | 44866668.25 | 54.4% | 2015-06-22 | 2018-01-16 | 2019-01-28
DBB371 | Kamehameha Hwy Station Group | 115805845 | 1558663 | 117364508 | 24162183.08 | 20.59% | 2016-01-27 | 2019-05-17 | 2019-05-17
DBB385 | Ramp H2R2 | 5203646 | 453401 | 5657047 | 5310349 | 93.87% | 2015-05-18 | 2016-10-02 | 2017-11-15
DBB505 | Airport Section Utilities Cnstr. DBB | 27993289.5 | 182255.74 | 28175545.24 | 27919489.36 | 99.09% | 2014-06-30 | 2016-02-06 | 2016-10-07
DBB525 | Airport Section Guideway 7-Pier DBB | 3973000 | 54843 | 4027843 | 4027843 | 100% | 2014-09-18 | 2015-02-28 | 2015-04-24
DBB602 | UHWO Temp PnR and Campus Rd B | 11589300 |  | 11589300 |  | 0% | 2017-12-15 | 2019-07-16
DBOM920 | Core Systems Design Build O/M | 573782793 | 40285963.5 | 614068756.5 | 318105817.14 | 51.8% | 2011-11-28 | 2019-03-15 | 2019-06-01
MI900 | Fare Collection DFI | 15464197.62 |  | 15464197.62 | 4156880.92 | 26.88% | 2016-03-18 | 2029-01-15 | 2029-01-15
MI930 | Elevators & Escalators Install/Maint | 50982714 | 1499208 | 52481922 | 11452528.87 | 21.82% | 2013-07-31 | 2018-05-01 | 2018-07-12
MM945 | On-Call Contractor | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1993468.48 | 99.67% | 2014-08-06 | 2019-07-06 | 2016-08-31
MM947 | On-Call Contractor 2 | 7500000 |  | 7500000 | 7496271.26 | 99.95% | 2015-05-21 | 2020-05-20 | 2018-01-03
MM948 | On-call Contractor 3 | 20000000 | 6000000 | 26000000 | 19383648.06 | 74.55% | 2016-05-09 | 2023-05-12 | 2019-01-31
MM949 | On-Call Cont (IV, V, VI) | 46000000 |  | 46000000 |  | 0% | 2018-01-10 | 2024-11-30
DB550 | City Ctr Section Guideway and Sta DB | 100000 | 134000 | 234000 | 193980.9 | 82.9% | 2014-10-01 | 2015-09-30 | 2017-07-31
FD140 | West Oahu Station Group FD | 7789000 | 3400416.22 | 11189416.22 | 11116535.05 | 99.35% | 2012-06-15 | 2017-06-21 | 2017-06-21
FD240 | Farrington Highway Stations Group FD | 9300696 | 5854620 | 15155316 | 14411270.43 | 95.09% | 2011-01-12 | 2016-11-14 | 2016-11-14
FD340 | Kamehameha Hwy Station Group FD | 8702592 | 1998576 | 10701168 | 10671203.63 | 99.72% | 2012-11-16 | 2017-06-14 | 2017-06-14
FD430 | Airport Sect. Guideway/Util FD | 38840960 | 4111440 | 42952400 | 41903151.63 | 97.56% | 2011-12-22 | 2017-06-30 | 2017-06-30
FD440 | Airport Station Group FD | 10177365 | 1396486.91 | 11573851.91 | 10059819.51 | 86.92% | 2012-11-07 | 2014-01-27 | 2015-07-01
FD530 | City Center Guideway/Util FD | 43948220 | 13941087 | 57889307 | 48522490.64 | 83.82% | 2012-07-30 | 2018-04-30 | 2019-09-30
FD550 | SPCD - Dillingham and Kaka'ako SG FD | 18321918 | 1370418 | 19692336 | 12341535.42 | 62.67% | 2013-08-08 | 2014-11-01 | 2016-01-15
FD701 | KH Civil FD | 60000 |  | 60000 |  | 0% | 2018-01-22 | 2019-01-15
MM290 | Construction Engrg & Insp CEI West | 54232480 | 16000000 | 70232480 | 60336522.44 | 85.91% | 2014-01-09 | 2020-01-08
MM595 | Const. Engrg & Insp. CEI East | 63083417 | -50377316.58 | 12706100.42 | 12382149.89 | 97.45% | 2014-01-07 | 2019-01-06 | 2016-01-06
MM596 | Construction Engrg & Insp CEI East 2 | 55036130 |  | 55036130 | 24911384.31 | 45.26% | 2015-09-10 | 2019-12-31
MM901 | Program Mgt Support Conslt (PMSC-2) | 33376897 | 18444022.68 | 51820919.68 | 49739335.45 | 95.98% | 2012-02-23 | 2017-03-07 | 2017-03-07
MM902 | Program Mgt Contrator Contract | 63522953 |  | 63522953 | 12712987.87 | 20.01% | 2017-01-01 | 2022-12-31
MM905 | MM-905 Gen Engrg Conslt EIS/PE |  | 78564942 | 78564942 | 74157821.52 | 94.39% | 2007-08-24 | 2010-02-09 | 2011-02-26
MM910 | MM-910 Gen Engrg Conslt FD-Construct | 150226265.17 |  | 150226265.17 | 150226025.5 | 100% | 2011-06-30 | 2014-12-31
MM913 | MM-913 Gen Engrg Recompete | 46143277 | 699572 | 46842849 | 45522236.68 | 97.18% | 2013-12-05 | 2019-04-04 | 2019-04-04
MM915 | HDOT Traffic Mgmt. Consult. | 1600000 | 3350000 | 4950000 | 4750983.47 | 95.98% | 2012-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-06
MM920 | HDOT Coordination Conslt WOFH | 3000000 | 6500000 | 9500000 | 8707253.77 | 91.66% | 2011-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07
MM921 | HDOT Coordination Conslt KHG | 10000000 | -1400000 | 8600000 | 6292343.25 | 73.17% | 2012-06-29 | 2017-06-30
MM922 | HDOT Coordination Conslt. East | 12000000 | -5600000 | 6400000 | 4085666.15 | 63.84% | 2012-06-08 | 2017-06-13
MM925 | HDOT - WOFH/KHG Imprv Agreements | 550000 | 2865633 | 3415633 | 2241768.53 | 65.63% | 2010-10-27 | 2085-10-26
MM930 | HDOT State SOA Manager & Consultant | 1272400 | 583142 | 1855542 | 1041176.33 | 56.11% | 2012-02-03
MM940 | Kako'o Consultant | 1000000 |  | 1000000 | 537125.37 | 53.71% | 2012-03-13 | 2022-03-29 | 2015-08-29
MM941 | Kako'o Consultant II | 200000 | 200000 | 400000 | 166666.6 | 41.67% | 2015-12-08 | 2017-12-07 | 2017-12-07
MM946 | On-Call Hazmat Removal 1200100 | 3075000 | 2075000 | 5150000 | 4720919.07 | 91.67% | 2012-08-23 | 2019-08-22 | 2020-02-18
MM950 | OCIP Consultant | 1250000 |  | 1250000 | 1250000 | 100% | 2012-05-10 | 2017-05-09
MM951 | Owner-Controlled Insurance Program | 55870308 |  | 55870308 | 39366993.26 | 70.46% | 2014-04-09 | 2030-04-09
MM953 | OCIP II | 415000 |  | 415000 | 122536 | 29.53% | 2017-05-10
MM960 | Archeological & Cultural Monitoring | 2489748 |  | 2489748 | 2002891.44 | 80.45% | 2014-01-15 | 2019-01-24
MM962 | Core Systems Support | 43988989 |  | 43988989 | 28258385.83 | 64.24% | 2014-02-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10
MM964 | Safety and Security Consultant | 4699573.23 | 5602596.45 | 10302169.68 | 7290093 | 70.76% | 2014-04-23 | 2017-01-31 | 2019-01-31
MM970 | Fare Collection Consultant | 1178300 | 64143 | 1242443 | 361250.18 | 29.08% | 2015-09-24 | 2019-12-31 | 2019-12-31
MM975 | LEED Commissioning Services for MSF | 278630 | 39900 | 318530 | 286475 | 89.94% | 2010-10-06 | 2017-08-13 | 2017-08-31
PA102 | Programmatic Agreement HPC | 450000 | -150000.44 | 299999.56 | 224142.03 | 74.71% | 2013-07-12 | 2019-01-18 | 2017-04-26
ART | ART Contracts | 1894500 | 10000 | 1904500 | 189075 | 9.928% | 2016-01-26 | 2019-07-08
MM935 | Real Estate Consultant | 3000000 | 5077664.81 | 8077664.81 | 7504910.05 | 92.91% | 2012-03-14 | 2017-03-13 | 2017-03-13
MM936 | Real Estate Consultant II | 8190000 |  | 8190000 | 1333258.65 | 16.28% | 2016-09-13 | 2020-09-12 | 2020-09-12
MM937 | Real Estate Consultant - Maps/Surv. | 2998000 | 1130000 | 4128000 | 1950498.57 | 47.25% | 2014-05-22 | 2017-05-21 | 2019-05-22
MM981 | Complex Real Property Nego. Lit. Sup | 600000 |  | 600000 | 295157.88 | 49.19% | 2016-09-09 | 2018-09-08 | 2018-09-08
MM982 | On Call Appraiser | 2500000 |  | 2500000 | 78581 | 3.143% | 2016-06-23 | 2022-12-20
MM983 | Land Court Petition Services | 1200000 |  | 1200000 | 37837.6 | 3.153% | 2016-10-17 | 2019-10-16
MM985 | On Call Appraisers II | 1261308.4 |  | 1261308.4 | 68641.34 | 5.442% | 2017-04-10 | 2022-04-09 | 2018-04-16
MM986 | Real Estate Legal Services | 5800000 |  | 5800000 | 383.96 | 0.00662% | 2017-10-19 | 2022-12-26
UTIL | Utility Contracts and Agreements | 100148963.25 | 1484940.99 | 101633904.24 | 66964033.79 | 65.89% | 2009-12-02 | 2018-12-26 | 2018-06-30
| Total | 3812743346.17 | 469363262.5 | 4282106608.67 | 2802760284.48